## 5W2H
Fecha de creación del plan | 2020-06-02
Fecha real de finalización del plan | 2020-10-20
Responsable general | Gerente del laboratorio
QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO |  | POR QUÉ | CUÁNTO | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | INICIO | FIN
Implementar un modelo que permita la participación activa del personal hacia la generación de ideas de mejora desde su cargo | Diseño y desarrollo de medios para obtención de ideas (buzón, intranet, página web) | Coordinador de RRHH | 2020-06-06 | 2020-06-18 | La organización no obtiene información de todos los colaboradores por igual. El colaborador puede tener buenas ideas para mejorar la operación de su proceso en el laboratorio o el de otros, así como estrategias que la dirección no ha considerado. El propósito es que todos puedan aportar a la mejora del SGC tanto a nivel de procesos como en las actividades propias de su que hacer en el laboratorio | 200 | 0%
| Diseño de modelo de beneficios, para los colaboradores que entreguen ideas. | Coordinador de RRHH | 2020-06-18 | 2020-07-20 |  | 500
| Definición de metodología de valoración de ideas. | Representante de Calidad | 2020-07-20 | 2020-09-25 |  | 100
| Socialización del modelo | Gerente | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  | 0

## MEJORA
CONSECUTIVO: 006-19 | FUENTE: | AUDITORÍA |  | FECHA: | 2019-12-06
ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA: | Es importante evaluar la necesidad de demarcar un área de paso desde el área de recuentos y equipos hacia el cuarto estéril, donde se pueda colocar adecuadamente las polainas y poder disminuir el riesgo de contaminación cruzada.
ACTIVIDADES PLANTEADAS | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | FECHA ACORDADA DE CIERRE | EVIDENCIAS | EVALUACIÓN | FECHA DE CIERRE
Demarcar con cinta el piso para la colocación de las polainas. | Dirección Técnica | 2020-02-25 |  | Se evidencia que el personal del área del laboratorio está haciendo uso de las áreas demarcadas para el cambio de polainas. | 2020-01-12
CONSECUTIVO: 011-19 | FUENTE: | AUDITORÍA |  | FECHA: | 2018-12-16
ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA: | Es importante determinar cuándo es relevante aplicar el factor de corrección teniendo en cuenta los datos del certificado de calibración y las tolerancias de los métodos de ensayo
ACTIVIDADES PLANTEADAS | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | FECHA ACORDADA DE CIERRE | EVIDENCIAS | EVALUACIÓN | FECHA DE CIERRE
Documentar en el procedimiento P-004 "EQUIPOS Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA" los criterios de relevancia para aplicar los factores de corrección. | Representante de calidad | 2019-03-31 | F-004 "EQUIPOS Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA" V.03 | Se modificó el procedimiento indicando los casos en los cuales aplicar el factor de la corrección indicado en el certificado de calibración Se socializó el procedimiento con el personal involucrado. | 2019-02-28
Aplicar el factor de correccion a neveras y termohigrómetros, para lo cual se elabora la ecuación de la recta para aplicar los factores de corrección. |  |  | Factores de corrección pegados en cada equipo F-25 "CARTA DE CONTROL DE EQUIPOS" | Se elaboran las ecuaciones para cada una de las neveras y termohigrómetros con sus respectivos factores de corrección. Se evidencian las cartas de control aplicando el factor de corrección

## REDACCIÓN NC 1
MAGNITUD | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA | REFERENCIA
No se realizó | la estimación de la incertidumbre | para los ensayos de nitratos y sulfatos en agua potable | según lo establece el requisito 7.6.3 de la norma ISO/IEC 17025:2017.
No se ha recalculado en los últimos dos meses | los criterios de precisión | para el ensayo de E. coli, | según lo establecido en el procedimiento P-03 V.4 “Aseguramiento de calidad”, donde establece que debe realizarse mensualmente.

## REDACCIÓN NC 2
Descripción: | El laboratorio XYZ no documenta los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades.
Requisito aplicable: | ISO/IEC 17025:2017 | Numeral: | 6.2.2
Evidencia objetiva: | Para los analistas Juan Pérez y Diana López del laboratorio de análisis de aguas no se encontraron documentados los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades.
Descripción: | El laboratorio no conserva los registros de los equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio.
Requisito aplicable: | ISO/IEC 17025:2017 | Numeral: | 6.4.13
Evidencia objetiva: | Durante la evaluación no se encontró disponible información de hoja de vida y registros asociados para el equipo "Incubadora 2222", el cual fue utilizado durante la testificación del ensayo de E. coli en aguas.

## AC
ACCIÓN CORRECTIVA
CONSECUTIVO: |  |  | 005-2020 |  |  |  | AREA: | RECURSOS HUMANOS |  | FECHA: | 2020-03-20
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
AUDITORÍA INTERNA |  |  | X |  |  |  | MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
AUDITORÍA EXTERNA | [6 empty] | QUEJA O RECLAMO DEL CLIENTE
INSPECCIÓN CALIDAD | [6 empty] | RESULTADOS INDICADORES DE GESTIÓN
TOMA DE MUESTRAS | [6 empty] | ANÁLISIS DE DATOS
TRABAJO NO CONFORME | [6 empty] | OTRO: | Cuál:
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
El laboratorio no documenta los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades.
REQUISITO / NORMA / CRITERIO: 6.2.2 NORMA ISO/IEC 17025:2017
EVIDENCIAS: Para el cargo de analista de aguas, no se encontraron documentados los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades.
RECURRENCIA
¿Existen no conformidades similares o se han detectado en otro lugar?
| NO |  | x | SI |  |  | ¿Cuándo?
¿Dónde?
CORRECCIÓN |  |  |  |  | FECHA |  |  | EVIDENCIA
Definir los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades para el personal del laboratorio de aguas |  |  |  |  | 2020-03-25 |  |  | Se envidencia que en el manual de funciones M-005 V.3 se incluyeron los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades para los cargos de analista de laboratorio, director de laboratorio y auxiliar de laboratorio.
ANÁLISIS DE CAUSAS
LLUVIA DE IDEAS, ESPINA DE PESCADO Y 5 ¿POR QUÉ?
PARTICIPANTES |  | NOMBRE | [6 empty] | CARGO
|  | Juan Pérez | [6 empty] | Jefe de recursos humanos
|  | María López | [6 empty] | Representante de calidad
|  | Luis Rodríguez | [6 empty] | Director de laboratorio
CAUSA(S) RAÍZ
Se asumía que con tener los soportes de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades para el personal era suficiente.
PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES PLANTEADAS |  |  |  | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN |  | FECHA ACORDADA DE CIERRE |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | EVIDENCIAS
Realizar la verificación de cumplimiento de los requisitos de numeral 6.2., de la norma ISO/IEC 17025:2017 para otros cargos técnicos del laboratorio como los del área de microbiología. |  |  |  | Responsable de calidad |  | 2020-03-30 |  | 2020-03-25 | Al revisar el manual de funciones M-005, se evidenció que tampoco se tienen contemplados los requisitos para el personal del laboratorio de microbiología
Actualizar el manual de funciones M-005, incluyendo los requisitos para el personal del área de microbiología. |  |  |  | Jefe de recursos humanos |  | 2020-04-25 |  | 2020/03/30 2020/04/10 2020-04-20 | El jefe de recursos humanos solicita la modificación del manual M-005 por correo electrónico. El jefe de recursos humanos envía el documento modificado para revisión por parte del representante de calidad. El manual de funciones M-005 V. 4 fue aprobado por el gerente general
Modificar el formato "evaluación de desempeño anual" F-003 incluyendo los requisitos definidos. |  |  |  | Jefe de recursos humanos |  | 2020-04-30 |  | 2020/03/30 2020/04/10 2020-04-20 | El jefe de recursos humanos solicita la modificación del formato "evaluación de desempeño anual" F-003 por correo electrónico. El jefe de recursos humanos envía el documento modificado para revisión por parte del representante de calidad. El formato "evaluación de desempeño anual" F-003 V.004 fue aprobado por el gerente general
Socializar con el personal los cambios del manual de funciones M-005 y evaluación del desempeño F-003 |  |  |  | Responsable de calidad Jefe de recursos humanos |  | 2020-05-12 |  | 2020-05-02 | Acta de reunión 005-20
Aplicar la "evaluación de desempeño anual" F-003 a todo el personal. |  |  |  | Jefe de recursos humanos |  | 2020-06-05 |  | 2020-05-30 | Se evidencia las evaluaciones de desempeño anual F-003 para todo el personal del laboratorio fisicoquímico y de microbiología
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
FECHA DEL SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA |  | REALIZADO POR: |  |  | EVIDENCIA PARA VERIFICAR LA EFICACIA |  |  |  | ¿FUE EFICAZ LA ACCIÓN CORRECTIVA? (SI/NO) |  | ACCIONES COMPLEMENTARIAS
[9 empty] | SI | NO
2020-12-05 |  | Responsable de calidad |  |  | En el mes de noviembre se requirió contratar un analista para la nueva área de cromatografía del laboratorio y se evidenció que los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades para el cargo estaban definidos en el manual de funciones M-005 y adicionalmente la contratación se realizó tendiendo en cuenta estos requisito, los cual se verificó al revisar la hoja de vida y los soportes de Claudia Sánchez, quien desempeña actualmente el cargo de analista de cromatografía. |  |  |  | x |  | No se requiere
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA: |  | 2020-12-10 | [5 empty] | RESPONSABLE: | María López - Representante de calildad

## CAUSA-EFECTO
La frecuencia de revisión de los documentos no es la apropiada
MEDICIÓN
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
MEDIO AMBIENTE
MÉTODOS
MAQUINARIA
El laboratorio no documenta los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades.
No se cuenta con la última versión de la norma
El personal de calidad no está capacitacitado en la última versión de la norma
El procedimiento de control de documentos no especifica una frecuencia de revisión y actualización
El personal de calidad no está cumpliendo con la revisión establecida en el procedimiento de control de documentos

## 5 POR QUÉ´S
1. | ¿Por qué el laboratorio no documenta los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades.?
Porque no se había revisado a profundidad los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017
2. | ¿Por qué no se había revisado a profundidad los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017?
Porque a pesar que ya se tenía la norma actual no se alcazó a actualizar el manual de funciones M-005
3. | ¿Por qué a pesar de que ya se tenía la norma actual no se alcazó a actualizar el manual de funciones M-005
Porque la norma se adquirió a una fecha muy cercana de la auditoría y se le dio a prioridad a recopilar los soportes del personal.
4 | ¿Por qué se le dió a prioridad a recopilar los soportes del personal?
Porque se asumía que con tener los soportes de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades para el personal era suficiente para dar cumplimiento al requisito.

## MEZCLA
NO CONFORMIDAD: El laboratorio no conserva registros para asegurar que los productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos establecidos por el laboratorio
REQUISITO / NORMA: 6.6.2 c. ISO/17025:2017
EVIDENCIAS: a) En el procedimiento de auditorías internas código P-003, versión 01 de 2018-04-11 se establece que los auditores internos deben cumplir con: • Formación como auditor interno en la norma ISO/IEC 17025:2017. • Educación: debe ser profesional en carreras afines al área a auditar: Profesional en microbiología o afines, Químico, Ingeniero Químico o afines. • Habilidades: Redacción de no conformidades, conocimientos de estadística y metrología. Sin embargo para las dos personas que realizaron la auditoría interna llevada a cabo el 6 y 7 de septiembre de 2018 no se encontró registros que permitieran evidenciar el cumplimiento de dicho perfil.
LLUVIA DE IDEAS | DIAGRAMA DE AFINIDAD |  | 5 POR QUÉ
No está definido un perfil para cada tipo de evaluador: auditor líder y el experto técnico, ya que está general para los dos. | DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RELACIONADO | FALTA DE CLARIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON COMPRAS | ¿ Por qué falta claridad en la documentación realcionada con compras?
No se tiene una lista de chequeo para verificar los soportes de los evaluadores respecto al perfil solicitado. | La solicitud de servicios de auditoría fue realizada por la dirección técnica y se solicitó el servicio de auditoría directamente al proveedor por correo electrónico y se asumió que no requería diligenciar el formato “Solicitud de compra” código F-024 | No está definido un perfil para cada tipo de evaluador: auditor líder y el experto técnico, ya que está general para los dos. | Porque el procedimiento P-003 no especifica lo relacionado con la compra de servicios profesionales como auditorías
La solicitud de servicios de auditoría fue realizada por la dirección técnica y se solicitó el servicio de auditoría directamente al proveedor por correo electrónico y se asumió que no requería diligenciar el formato “Solicitud de compra” código F-024
El procedimiento “Productos y servicios suministrados externamente” P-003 no tiene contemplado que personal como auditores, asesores, capacitadores externos se incluyan como proveedores. |  |  | ¿Por qué el procedimiento no relaciona la compra de servicios profesionales como auditorías?
El procedimiento “Productos y servicios suministrados externamente” REC-P-003 no indica que toda compra, independientemente del cargo que lo solicite, debe dejar registro de la solicitud en el formato “Solicitud de compra” código F-024 | No se ha realizado una adecuada socialización del proceso de compras de servicios al personal involucrado. | No se tiene una lista de chequeo para verificar los soportes de los evaluadores respecto al perfil solicitado. | Porque no se consideraba los servicios profesionales como una compra
No se ha realizado una adecuada socialización del proceso de compras de servicios al personal involucrado. |  |  | ¿Por qué no se consideraba los servicios profesionales como una compra?
El formato “Solicitud de compra” código F-024 solo hace referencia a productos pero no a servicios profesionales
|  | El procedimiento “Productos y servicios suministrados externamente” P-003 no tiene contemplado que personal como auditores, asesores, capacitadores externos se incluyan como proveedores. | Porque se consideraba que solo se debía involucrar las compras de suministros y servicios relacionados con las operaciones del laboratorio
¿Por qué se consideraba que solo lo relacionado con las operaciones del laboratorio?
El formato “Solicitud de compra” código F-024 solo hace referencia a productos y servicios de calibración, pero no a servicios profesionales
Porque no se tuvo en cuenta el requisito 6.6.1.c que indica que también se deben considerar aquello que se utiliza para apoyar la operación del laboratorio
¿Por qué no se tuvo en cuenta el requisito 6.6.1.c?
Porque no se comprende adecuadamente el requisito de la norma.

## TNC
TRABAJO NO CONFORME
FECHA : |  |  | 2019-10-18 | [5 empty] | REPORTADO POR: |  | Juana López |  |  |  |  | CONSECUTIVO No. | 007-2019
DESCRIPCION DEL TRABAJO NO CONFORME
No se realizó la limpieza y desinfección de la nevera código 012 almancenamiento de contramuestras en el mes de septiembre.
EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO NO CONFORME
| IMPACTO | [6 empty] | PROCESO AFECTADO: |  | Manejo de elementos de ensayo
[8 empty] | RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DEL TNC: |  | María Martínez
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
[8 empty] | SE ACEPTA EL TNC: |  | SI | x | NO
RIESGO QUE SE AFECTÓ O MATERIALIZÓ | [6 empty] | Las condiciones ambientales pueden invalidar un resultado o ensayo
ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LOS RESULTADOS PREVIOS
No se afecta ningún resultado de ensayos, ya que allí se almacenan las contramuestras y en el periodo que se omitió la actividad no se realizaron ensayos a contramuestras. Adicionalmente, todas las muestras se encuentran debidamente protegidas en bolsas ziploc y dentro de gavetas plásticas. | [16 empty] | REALIZADO POR:
María Martínez
CORRECCIÓN INMEDIATA APLICADA
Se realizó inmediatamente la limpieza y desinfección de dicha nevera.
¿La corrección inmediata aplicada fue eficaz? | [9 empty] | SI | x | NO
OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA CORRECCIÓN INMEDIATA
Después del proceso de limpieza y desinfección, se realizó un análisis de superficies obteniendo como resultado <10 UFC/cm2
ACCIONES TOMADAS
¿Se detiene el trabajo? | [8 empty] | SI | NO | x |  | N/A |  |  | Autorizado por:
¿Se repite el trabajo? | [8 empty] | SI | NO |  |  | N/A |  | x | Autorizado por:
¿Se retiene el informe? | [8 empty] | SI | NO |  |  | N/A |  | x | Autorizado por:
¿Se notifica al cliente? | [8 empty] | SI | NO |  |  | N/A |  | x | Autorizado por:
¿Se anula el trabajo? | [8 empty] | SI | NO |  |  | N/A |  | x | Autorizado por:
¿Se reanuda el trabajo? | [8 empty] | SI | NO |  |  | N/A |  | x | Autorizado por:
SE GENERA UNA ACCION CORRECTIVA | [10 empty] | SI |  | NO | x |  | Consecutivo:
REVISIÓN POR PARTE DE CALIDAD | [8 empty] | OBSERVACIONES | [7 empty] | FECHA
Juan Pérez | [8 empty] | Generar una acción de mejora para implementar un calendario mensual donde se establezca la frecuencia con fecha definida para las actividades de limpieza y desinfección de áreas y equipos. | [7 empty] | 2019-10-25

## TNC 2
TRABAJO NO CONFORME
FECHA : |  |  | 2021-11-11 | [5 empty] | REPORTADO POR: |  |  |  | PPR |  | CONSECUTIVO No. | TNC-008
DESCRIPCION DEL TRABAJO NO CONFORME
Se observan sesgos en la carta de control de nitratos con siete datos superiores al promedio en el mes de septiembre
EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO NO CONFORME
| IMPACTO | [6 empty] | PROCESO AFECTADO: |  |  | laboratorio fisicoquímico
[8 empty] | RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DEL TNC: |  |  | Lider técnico
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
[8 empty] | SE ACEPTA EL TNC: |  |  | SI | X | NO
RIESGO QUE SE AFECTÓ O MATERIALIZÓ | [6 empty] | Incumplimiento en el aseguramiento de la validez de los ensayos
ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LOS RESULTADOS PREVIOS
Se reportaron datos al cliente sin tener en cuenta el sesgo que presentaba la carta | [15 empty] | REALIZADO POR:
Analista
CORRECCIÓN INMEDIATA APLICADA
Revisar los resultados que se reportaron y anular estos informes o modificar Informar al cliente que los resultados reportados no son válidos
¿La corrección inmediata aplicada fue eficaz? | [10 empty] | SI | X | NO
OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA CORRECCIÓN INMEDIATA
Se encontraron tres informes 008,009 y 010 se elimina el dato de nitratos y se emite informe modificado con comunicación al cliente
ACCIONES TOMADAS
¿Se detiene el trabajo? | [8 empty] | SI | X | NO |  |  | N/A | Autorizado por: | lider tco
¿Se repite el trabajo? | [8 empty] | SI |  | NO | X |  | N/A | Autorizado por:
¿Se retiene el informe? | [8 empty] | SI |  | NO | X |  | N/A | Autorizado por:
¿Se notifica al cliente? | [8 empty] | SI | X | NO |  |  | N/A | Autorizado por:
¿Se anula el trabajo? | [8 empty] | SI | X | NO |  |  | N/A | Autorizado por:
¿Se reanuda el trabajo? | [8 empty] | SI |  | NO | X |  | N/A | Autorizado por:
SE GENERA UNA ACCION CORRECTIVA | [11 empty] | SI | X | NO | Consecutivo: | AC-020
REVISIÓN POR PARTE DE CALIDAD | [8 empty] | OBSERVACIONES | [6 empty] | FECHA
Se revisa el envio de los informes generados y la acción correctiva generada | [8 empty] | Se van a realizar inspecciones para la actualización de las cartas de control por parte de calidad | [6 empty] | 2021-11-18